## PLANILHA EMPRESA
[TIMBRE DA EMPRESA]
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: | DORES DO TURVO/MG |  |  |  | GESTOR: | MDR |  |  | FRENTES DE OBRAS
OBJETO: | Pavimentação de vias urbanas no município de Dores do Turvo |  |  |  | Nº OPERAÇÃO - OGU: |  | 1084930-95/2022
[5 empty] | DATA DA PLANILHA: |  | 2026-07-28 |  | Número da Frente de Obra
LOCAL: | Rua Ver. João Gonçalves Heleno - Santo Antônio - Dores |  |  |  | DATA-BASE: |  | 06-2023
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI Composições e Insumos/JUN-23 (não desonerado) |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA | FRENTE 01 | FRENTE 02 | FRENTE 03 | FRENTE 04
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses | [6 empty] | BDI | 21.21%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 0 |  | 0
1.1.1 | COP-02 | Composição | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 4 |  | 0 | 0 | 0.43 | 1.29 | 1.3 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - |  |  |  | 0
1.2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 |  | 0 | 0 | 4.5 |  |  |  | 0
1.4 |  |  | SISTEMA DE DRENAGEM | - |  |  |  | 0
1.3.1 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 72.64 |  | 0 | 0 | 72.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 65.6 |  | 0 | 0 | 65.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | 95568 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 82 |  | 0 | 0 | 82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 3.28 |  | 0 | 0 | 3.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 53.59 |  | 0 | 0 | 53.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | COP-06 | Composição | POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR, COM CÂMARA DE TRABALHO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), INCLUSOS CHAMINÉ EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (D=60cm/H=50cm) E TAMPÃO FF (D=600MM) | UNID. | 3 |  | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 19.05 |  | 0 | 0 | 19.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | 100940 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 38.1 |  | 0 | 0 | 38.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DE BASE | - |  |  |  | 0
1.3.1 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 13.12 |  | 0 | 0 | 13.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 393.6 |  | 0 | 0 | 393.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 104.96 |  | 0 | 0 | 104.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 13.12 |  | 0 | 0 | 13.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | - |  |  |  | 0
1.3.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 3492.24 |  | 0 | 0 | 1500 | 1469.1 | 523.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 47.84 |  | 0 | 0 | 20.81 | 19.41 | 7.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 299.79 |  | 0 | 0 | 130.38 | 121.64 | 47.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | RO-51229 | SETOP-MG | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO). | m2 | 3189.24 |  | 0 | 0 | 1387.05 | 1294.05 | 508.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 95.67 |  | 0 | 0 | 41.61 | 38.82 | 15.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | 100988 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 95.67 |  | 0 | 0 | 41.61 | 38.82 | 15.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2927.5 |  | 0 | 0 | 1273.27 | 1187.89 | 466.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3329.32 |  | 0 | 0 | 1448.03 | 1350.94 | 530.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | - |  |  |  | 0
1.4.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 14.3 |  | 0 | 0 | 2.78 | 11.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 120 |  | 0 | 0 |  | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | COP-01 | Composição | COMPLEMENTO EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. | M | 773 |  | 0 | 0 | 258 | 465 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | COP-05 | Composição | EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA, INCLUINDO PISO EM CONCRETO 30 MPA ARMADO COM TELA Q-196, ACABAMENTO POLIDO | UNID | 2 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 178.74 |  | 0 | 0 | 34.74 | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  |  | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E FINAIS | - |  |  |  | 0
1.5.1 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 21.3 |  | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 1233.3 |  | 0 | 0 | 446 | 681 | 106.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | COP-03 | Composição | INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM, INLUINDO CONCRETO DA BASE | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | COP-04 | Composição | INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16# 0,50 X 0,50 M COM PINTURA REFLETIVA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM, INLUINDO CONCRETO DA BASE | UNID. | 4 |  | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| [nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] |  |  |  |  | [nome da empresa]
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | [nome do Representante Legal da empresa]
| CREA XXXXXX/D |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## CRONOPLE
TIMBRE EMPRESA
Cronograma Previsto - PLE
|  | FRENTE 01 | FRENTE 02 | FRENTE 03
N° dos eventos | Títulos dos Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Informe Abaixo o NUMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluidos
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | FRENTE 01 1: 1; FRENTE 02 2: 2; FRENTE 03 3: 3; FRENTE 03 4: 4
|  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | bar: FRENTE 01 1
0
1.3 | SISTEMA DE DRENAGEM | bar: FRENTE 01 1 to FRENTE 03 3
|  | 0 | 0 | 0
1.4 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE | FRENTE 01 1: 2
|  | 0 | 0 | 0
1.5 | RECAPEAMENTO | FRENTE 01 1: 2; FRENTE 02 2: 3; FRENTE 03 3: 4
|  | 0 | 0 | 0
1.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO | FRENTE 01 1: 3; FRENTE 02 2: 4
|  | 0 | 0 | 0
1.7 | EXECUÇÃO DE SARJETA | FRENTE 01 1: 2; FRENTE 02 2: 3; FRENTE 03 3: 4
|  | 0 | 0 | 0
1.8 | FAIXA ELEVADA | FRENTE 01 1: 4; FRENTE 03 3: 4
|  | 0 | 0 | 0
1.9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | FRENTE 01 1: 4; FRENTE 02 2: 4; FRENTE 03 3: 4
|  | 0 | 0 | 0
Dores do Turvo, [dia] de [mês] de 2023
| [nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] | FRENTE 03 3: [nome da empresa]
| ENGENHEIRO CIVIL | FRENTE 03 3: [nome do Representante Legal da empresa]
| CREA XXXXXX/D | FRENTE 03 3: REPRESENTANTE LEGAL
Note on D10: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on D12: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on D18: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on E10: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on E18: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on F10: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on F18: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on G10: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.

## CRONOGRAMA EMPRESA
[TIMBRE DA EMPRESA]
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1 - IDENTIFICAÇÃO
Gestor: | MDR | [13 empty] | Nº OPERAÇÃO - OGU: |  | 1084930-95/2022
Município: | DORES DO TURVO/MG |  | OBJETO: | Pavimentação de vias urbanas no município de Dores do Turvo | [11 empty] | LOCAL: | Rua Ver. João Gonçalves Heleno - Santo Antônio - Dores
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % |  | SERVIÇOS A EXECUTAR
[6 empty] | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03 |  |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
[6 empty] | SIMPL.% | ACUM. % |  | SIMPL.% | ACUM. % |  | SIMPL.% | ACUM. % |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | TOTAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.2 | SISTEMA DE DRENAGEM | 1 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE | 2 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.4 | RECAPEAMENTO | 3 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.6 | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL EM PERCENTUAL (%) |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL EM REAIS (R$) |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Dores do Turvo, [dia] de [mês] de 2023
[7 empty] | [nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] | [7 empty] | [nome da empresa]
[7 empty] | ENGENHEIRO CIVIL | [7 empty] | [nome do Representante Legal da empresa]
[7 empty] | CREA XXXXXX/D | [7 empty] | REPRESENTANTE LEGAL

## Eventograma
TIMBRE EMPRESA
Agrupadores de Eventos
N° dos eventos | Títulos dos Eventos | Valor Total do Evento
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
1.3 | SISTEMA DE DRENAGEM | 0
1.4 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE
1.5 | RECAPEAMENTO | #REF!
1.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO | 0
1.7 | EXECUÇÃO DE SARJETA | 0
1.8 | FAIXA ELEVADA | 0
1.9 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
1.10 | 0 | 0
[nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] |  |  | [nome da empresa]
ENGENHEIRO CIVIL |  |  | [nome do Representante Legal da empresa]
CREA XXXXXX/D |  |  | REPRESENTANTE LEGAL