## PLANILHA EMPRESA
[TIMBRE DA EMPRESA]
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: | DORES DO TURVO/MG |  |  |  | GESTOR: | MDR |  |  | FRENTES DE OBRAS
OBJETO: | Pavimentação de vias urbanas - Rua Cap Camilo |  |  |  | Nº OPERAÇÃO - OGU: |  | 1075929-68/2021
[5 empty] | DATA DA PLANILHA: |  | 2026-07-30 |  | Número da Frente de Obra
LOCAL: | Rua Cap. Camilo - Centro Dores |  |  |  | DATA-BASE: |  | 11-2022
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI Composições e Insumos/Nov-22 (não desonerado) |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA | FRENTE 01 | FRENTE 02 | FRENTE 03
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses | [6 empty] | BDI | 19.86%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0
1.2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 |  | 0
1.2.1.1 | 01 | Composição | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ADESIVADA | M2 | 4.5 |  | 0 | 0 | 4.5
1.2.2 |  |  | SISTEMA DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0
1.2.2.1 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 92.48 |  | 0 | 0 |  | 48.64 | 43.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 78.4 |  | 0 | 0 |  | 41.6 | 36.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.3 | 95568 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 98 |  | 0 | 0 |  | 52 | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 3.92 |  | 0 | 0 |  | 2.08 | 1.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 62.69 |  | 0 | 0 |  | 33.37 | 29.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 6 |  | 0 | 0 |  | 4 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | 09 | Composição | POCO DE VISITA PARA REDE DE 400MM, COM CÂMARA DE TRABALHO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), INCLUSOS CHAMINÉ EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO (D=60cm/H=50cm) E TAMPÃO FF (D=600MM) | UNID. | 5 |  | 0 | 0 |  | 3 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.6 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 29.79 |  | 0 | 0 |  | 15.27 | 14.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.7 | 100940 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 59.58 |  | 0 | 0 |  | 30.54 | 29.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0
1.3.1 | 02 | Composição | REMOÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS COM RETROSCAVADEIRA | M2 | 429.5 |  | 0 | 0 | 429.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 85.9 |  | 0 | 0 | 85.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 429.5 |  | 0 | 0 | 429.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 39.35 |  | 0 | 0 | 39.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | 95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1495.3 |  | 0 | 0 | 1495.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 39.35 |  | 0 | 0 | 39.35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5.9 |  | 0 | 0 | 5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 36.99 |  | 0 | 0 | 36.99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9 | RO-51228 | SETOP-MG | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | m2 | 393.5 |  | 0 | 0 | 393.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.10 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 15.74 |  | 0 | 0 | 15.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.10 | 100988 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 15.74 |  | 0 | 0 | 15.74 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.11 | 95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1394.56 |  | 0 | 0 | 1394.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  | RECAP. ASFÁLTICO |  |  |  |  | 0
1.3.1 | RO-51229 | SETOP-MG | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | m2 | 2828.44 |  | 0 | 0 |  | 1299.8 | 1528.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 42.43 |  | 0 | 0 |  | 19.5 | 22.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 265.87 |  | 0 | 0 |  | 122.18 | 143.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 84.85 |  | 0 | 0 |  | 38.99 | 45.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | 100988 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 84.85 |  | 0 | 0 |  | 38.99 | 45.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | 95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7517.71 |  | 0 | 0 |  | 3454.51 | 4063.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
1.3.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 235.12 |  | 0 | 0 |  | 209.7 | 25.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 9.83 |  | 0 | 0 |  | 9.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | 03 | Composição | DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE RAMPA DE GARAGEM COM CONCRETO 25 MPA E MEIO-FIO PREMOLDADO | UNID. | 10 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 120 |  | 0 | 0 | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | 04 | Composição | COMPLEMENTO EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 5 CM ALTURA. | M | 789.6 |  | 0 | 0 |  | 360 | 429.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | 08 | Composição | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA FOFO SIMPLES PARA BOCA DE LOBO, E CONCRETO 25 MPA | UNID. | 6 |  | 0 | 0 |  | 4 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | 07 | Composição | EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA, INCLUINDO DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO USINADO 20 MPA, ARMADO TELA Q-196,VIGAS DE TRAVAMENTO E POLIMENTO | m | 23.82 |  | 0 | 0 |  | 15.12 | 8.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 54 |  | 0 | 0 |  | 27 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  |  | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E FINAIS |  |  | 0 |  | 0
1.4.1 | SINAPI | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 1313.63 |  | 0 | 0 | 163.53 | 530.27 | 619.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | SINAPI | Composição | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 30.3 |  | 0 | 0 | 1.5 | 19.2 | 9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Composição | Composição | INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM, INLUINDO CONCRETO DA BASE | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Composição | Composição | INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16# 0,50 X 0,50 M COM PINTURA REFLETIVA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM, INLUINDO CONCRETO DA BASE | UNID. | 6 |  | 0 | 0 |  | 4 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| [nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] |  |  |  |  | [nome da empresa]
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | [nome do Representante Legal da empresa]
| CREA XXXXXX/D |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## CRONOPLE
TIMBRE EMPRESA
Cronograma Previsto - PLE
|  | FRENTE 01 | FRENTE 02 | FRENTE 03
N° dos eventos | Títulos dos Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Informe Abaixo o NUMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluidos
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | bar: FRENTE 01 1
0
1.2 | SISTEMA DE DRENAGEM | bar: FRENTE 02 2 to FRENTE 03 3
|  | 0 | 0 | 0
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | FRENTE 01 1: 2
|  | 0 | 0 | 0
1.4 | RECAP. ASFÁLTICO | FRENTE 02 2: 2; FRENTE 03 3: 3
|  | 0 | 0 | 0
1.5 | INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO | FRENTE 01 1: 4; FRENTE 02 2: 4; FRENTE 03 3: 4
|  | 0 | 0 | 0
1.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO | FRENTE 01 1: 4; FRENTE 02 2: 4; FRENTE 03 3: 4
|  | 0 | 0 | 0
1.7 | EXECUÇÃO RAMPA DE GARAGEM | FRENTE 01 1: 4; FRENTE 02 2: 4; FRENTE 03 3: 4
|  | 0 | 0 | 0
1.8 | SARJETA | FRENTE 01 1: 4; FRENTE 02 2: 4; FRENTE 03 3: 4
|  | 0 | 0 | 0
1.9 | FAIXA ELEVADA | FRENTE 01 1: 4; FRENTE 02 2: 4; FRENTE 03 3: 4
|  | 0 | 0 | 0
1.10 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | FRENTE 01 1: 4; FRENTE 02 2: 4; FRENTE 03 3: 4
|  | 0 | 0 | 0 | 0
Dores do Turvo, [dia] de [mês] de 2023
| [nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] | FRENTE 03 3: [nome da empresa]
| ENGENHEIRO CIVIL | FRENTE 03 3: [nome do Representante Legal da empresa]
| CREA XXXXXX/D | FRENTE 03 3: REPRESENTANTE LEGAL
Note on D10: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on D20: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on E10: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on E20: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on F10: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on F20: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.

## CRONOGRAMA EMPRESA
[TIMBRE DA EMPRESA]
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1 - IDENTIFICAÇÃO
Gestor: | MDR | [13 empty] | Nº OPERAÇÃO - OGU: |  | 1075929-68/2021
Município: | DORES DO TURVO/MG |  | OBJETO: | Pavimentação de vias urbanas - Rua Cap Camilo | [11 empty] | LOCAL: | Rua Cap. Camilo - Centro Dores
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % |  | SERVIÇOS A EXECUTAR
[6 empty] | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03 |  |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
[6 empty] | SIMPL.% | ACUM. % |  | SIMPL.% | ACUM. % |  | SIMPL.% | ACUM. % |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | TOTAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 0 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1.2 | SISTEMA DE DRENAGEM | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 2 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.4 | RECAP. ASFÁLTICO | 3 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.6 | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E FINAIS |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL EM PERCENTUAL (%) |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL EM REAIS (R$) |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Dores do Turvo, [dia] de [mês] de 2023
[7 empty] | [nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] | [7 empty] | [nome da empresa]
[7 empty] | ENGENHEIRO CIVIL | [7 empty] | [nome do Representante Legal da empresa]
[7 empty] | CREA XXXXXX/D | [7 empty] | REPRESENTANTE LEGAL

## Eventograma
TIMBRE EMPRESA
Agrupadores de Eventos
N° dos eventos | Títulos dos Eventos | Valor Total do Evento
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
1.2 | SISTEMA DE DRENAGEM | 0
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 0
1.4 | RECAP. ASFÁLTICO | 0
1.5 | INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO | 0
1.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO | 0
1.7 | EXECUÇÃO RAMPA DE GARAGEM | 0
1.8 | SARJETA | 0
1.9 | FAIXA ELEVADA | 0
1.10 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0
[nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] |  |  | [nome da empresa]
ENGENHEIRO CIVIL |  |  | [nome do Representante Legal da empresa]
CREA XXXXXX/D |  |  | REPRESENTANTE LEGAL