## PLANILHA EMPRESA
[TIMBRE DA EMPRESA]
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: | DORES DO TURVO/MG |  |  |  | GESTOR: | MDR |  |  | FRENTES DE OBRAS
OBJETO: | Pavimentação de vias urbanas no município de Dores do Turvo |  |  |  | Nº OPERAÇÃO - OGU: |  | 1079281-49/2021
[5 empty] | DATA DA PLANILHA: |  | 2026-07-28 |  | Número da Frente de Obra
LOCAL: | Rua Ver. José Rodrigues Pires - Centro Dores |  |  |  | DATA-BASE: |  | 08-2023
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI Composições e Insumos/AGO-23 (não desonerado) |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA | FRENTE 01 | FRENTE 02 | FRENTE 03
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 meses | [6 empty] | BDI | 20.48%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 0 |  | 0
1.1.1 | COP-01 | Composição | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 4 |  | 0 | 0 | 1.15 | 1.07 | 0.87 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 |  | 0 | 0 | 4.5 |  |  |  | 0
1.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 0
1.3.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 3884 |  | 0 | 0 | 1382.5 | 1370.4 | 1131.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 53.42 |  | 0 | 0 | 19.02 | 18.81 | 15.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 334.69 |  | 0 | 0 | 119.17 | 117.85 | 97.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | RO-51229 | SETOP | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | m2 | 3560.48 |  | 0 | 0 | 1267.72 | 1253.7 | 1039.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 106.81 |  | 0 | 0 | 38.03 | 37.61 | 31.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | 100988 | SINAPI | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 106.81 |  | 0 | 0 | 38.03 | 37.61 | 31.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | 95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9463.37 |  | 0 | 0 | 3369.46 | 3332.25 | 2761.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
1.4.1 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M | 845.7 |  | 0 | 0 | 392 | 389.7 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 30.29 |  | 0 | 0 | 11.45 | 18.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1078.4 |  | 0 | 0 | 382.6 | 389 | 306.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | COP-05 | Composição | EXECUÇÃO DE FAIXA ELEVADA, INCLUINDO PISO EM CONCRETO 30 MPA ARMADO COM TELA Q-196, ACABAMENTO POLIDO | UNID | 4 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | COP-06 | Composição | EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE, PISO EM CONCRETO 25 MPA, COM PISO PODOTÁTIL DE ALERTA | UNID | 4 |  | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | 103007 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021 | UN | 2 |  | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  |  | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E FINAIS |  |  |  |  | 0
1.5.1 | 102509 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 38.7 |  | 0 | 0 | 11.1 | 9.6 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 1530 |  | 0 | 0 | 564 | 531 | 435 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | COP-02 | Composição | INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM, INLUINDO CONCRETO DA BASE | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | COP-03 | Composição | INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16# 0,50 X 0,50 M COM PINTURA REFLETIVA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM, INLUINDO CONCRETO DA BASE | UNID. | 8 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | COP-04 | Composição | INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16#, DIAMETRO 0,50 M, COM PINTURA REFLETIVA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50 MM, INLUINDO CONCRETO DA BASE | UNID. | 3 |  | 0 | 0 |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| [nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] |  |  |  |  | [nome da empresa]
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  |  | [nome do Representante Legal da empresa]
| CREA XXXXXX/D |  |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## CRONOPLE
TIMBRE EMPRESA
Cronograma Previsto - PLE
|  | FRENTE 01 | FRENTE 02 | FRENTE 03
N° dos eventos | Títulos dos Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Informe Abaixo o NUMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluidos
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | FRENTE 01 1: 1; FRENTE 02 2: 2; FRENTE 03 3: 3; FRENTE 03 4: 4
|  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | bar: FRENTE 01 1
0
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | FRENTE 01 1: 1; FRENTE 02 2: 2; FRENTE 03 3: 3
|  | 0 | 0 | 0
1.4 | INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO | FRENTE 01 1: 1; FRENTE 02 2: 2; FRENTE 03 3: 3
|  | 0 | 0 | 0
1.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO | FRENTE 01 1: 4; FRENTE 02 2: 4; FRENTE 03 3: 4
|  | 0 | 0 | 0
1.6 | SARJETA | FRENTE 01 1: 4; FRENTE 02 2: 4; FRENTE 03 3: 4
|  | 0 | 0 | 0
1.7 | ACESSIBILIDADE | FRENTE 01 1: 4; FRENTE 02 2: 4; FRENTE 03 3: 4
|  | 0 | 0 | 0
1.8 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | FRENTE 01 1: 4; FRENTE 02 2: 4; FRENTE 03 3: 4
|  | 0 | 0 | 0
Dores do Turvo, [dia] de [mês] de 2023
| [nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] | FRENTE 03 3: [nome da empresa]
| ENGENHEIRO CIVIL | FRENTE 03 3: [nome do Representante Legal da empresa]
| CREA XXXXXX/D | FRENTE 03 3: REPRESENTANTE LEGAL
Note on D10: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on D12: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on D18: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on E10: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on E18: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on F10: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on F16: •Leandro Santana .:
Note on F18: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.
Note on G10: Preencha o mês que concluiráo evento para alterar o cronograma.

## CRONOGRAMA EMPRESA
[TIMBRE DA EMPRESA]
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1 - IDENTIFICAÇÃO
Gestor: | MDR | [13 empty] | Nº OPERAÇÃO - OGU: |  | 1079281-49/2021
Município: | DORES DO TURVO/MG |  | OBJETO: | Pavimentação de vias urbanas no município de Dores do Turvo | [11 empty] | LOCAL: | Rua Ver. José Rodrigues Pires - Centro Dores
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % |  | SERVIÇOS A EXECUTAR
[6 empty] | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03 |  |  | MÊS 04 |  | MÊS 05
[6 empty] | SIMPL.% | ACUM. % |  | SIMPL.% | ACUM. % |  | SIMPL.% | ACUM. % |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | TOTAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1
1.3 | RECAP. ASFÁLTICO | 2 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.4 |  | 3
1.5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.6 | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E FINAIS |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL EM PERCENTUAL (%) |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL EM REAIS (R$) |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Dores do Turvo, [dia] de [mês] de 2023
[7 empty] | [nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] | [7 empty] | [nome da empresa]
[7 empty] | ENGENHEIRO CIVIL | [7 empty] | [nome do Representante Legal da empresa]
[7 empty] | CREA XXXXXX/D | [7 empty] | REPRESENTANTE LEGAL

## Eventograma
TIMBRE EMPRESA
Agrupadores de Eventos
N° dos eventos | Títulos dos Eventos | Valor Total do Evento
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
1.3 | RECAP. ASFÁLTICO | 0
1.4 | RECAP. ASFÁLTICO
1.5 | INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO | 0
1.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO | 0
1.7 | EXECUÇÃO RAMPA DE GARAGEM | 0
1.8 | SARJETA | 0
1.9 | FAIXA ELEVADA
1.10 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0
[nome do engenheiro Responsável Técnico da empresa] |  |  | [nome da empresa]
ENGENHEIRO CIVIL |  |  | [nome do Representante Legal da empresa]
CREA XXXXXX/D |  |  | REPRESENTANTE LEGAL